**2.4 Prepare WBS**

Tampilan Desain :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Pengerjaan** | **Waktu** | **Terlibat** |
| 1. | Tampilan Utama (Beranda) | 2 Hari | Adi |
| 2. | Tampilan PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru) | 3 Hari | Adi |
| 3. | Tampilan Fakultas\_Utama | 3 Hari | Adi |
| 4. | Tampilan Fakultas\_Teologi | 2 Hari | Adi |
| 5. | Tampilan Fakultas Teknologi Informasi | 2 Hari | Adi |
| 6. | Tampilan Fakultas Arsitektur dan Desain | 2 Hari | Adi |
| 7. | Tampilan Fakultas Bisnis | 2 Hari | Adi |
| 8. | Tampilan Fakultas Bioteknologi | 2 Hari | Adi |
| 9. | Tampilan Fakultas Kedokteran | 2 Hari | Adi |
| 10. | Tampilan Fakultas Bahasa Inggris | 2 Hari | Adi |
| 11. | Tampilan Informasi / Kontak Kantor | 1 Hari | Adi |
| 12 | Tampilan Login Administrator | 3 Hari | Adi |
| 13. | Tampilan Edit Administrator | 4 Hari | Adi |
| 14. | Tampilan Delete Administrator | 4 Hari | Adi |

Fungsi – Fungsi :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Pengerjaan** | **Waktu** | **Terlibat** |
| 1. | Fungsi Login Administrator | 4 Hari | Adi |
| 2. | Fungsi Edit Administrator | 4 Hari | Adi |
| 3. | Fungsi Delete Administrator | 4 Hari | Adi |
| 4. | Fungsi Add Data Penerimaan Mahasiswa Baru | 2 Hari | Adi & Dion |
| 5. | Fungsi View Data Penerimaan Mahasiswa Baru | 2 Hari | Adi |
| 6. | Fungsi Delete Data Penerimaan Mahasiswa Baru | 2 Hari | Adi |
| 7. | Fungsi Add Berita Fakultas Teologi | 2 Hari | Adi & Dion |
| 8. | Fungsi Add Berita Fakultas Teknologi Informasi | 1 Hari | Adi & Dion |
| 9. | Fungsi Add Berita Fakultas Arsitektur dan Desain | 1 Hari | Adi & Dion |
| 10. | Fungsi Add Berita Fakultas Bisnis | 1 Hari | Adi & Dion |
| 11. | Fungsi Add Berita Fakultas Bioteknologi | 1 Hari | Adi & Dion |
| 12. | Fungsi Add Berita Fakultas Kedokteran | 1 Hari | Adi & Dion |
| 13. | Fungsi Edit dan Delete Berita Fakultas Teologi | 2 Hari | Adi |
| 14. | Fungsi Edit dan Delete Berita Fakultas Teknologi Informasi | 2 Hari | Adi |
| 15. | Fungsi Edit dan Delete Fakultas Arsitektur dan Desain | 2 Hari | Adi |
| 16. | Fungsi Edit dan Delete Berita Fakultas Bisnis | 2 Hari | Adi |
| 17. | Fungsi Edit dan Delete Berita Fakultas Bioteknologi | 2 Hari | Adi |
| 18. | Fungsi Edit dan Delete Berita Fakultas Kedokteran | 2 Hari | Adi |

**2.5 Prepare Schedule and Cost Baseline**

* Schedule Projek chapter:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan Start- Finish | Duration | Activity | Plan Finisher |
| 3 – 9 Februari | 7 Hari | Rapat Kelompok StarDev dan Wawancara Humas | StarDave dan Komunikasi |
| 15 Februari - 19Maret | 34 Hari | Membuat Tampil Desain Website Humas | Tim Desain |
| 5 Maret – 14 April | 37 Hari | Pengerjaan proyek pembuatan website humas | Tim Programmer |
| 29 Februari –  10 Maret | 11 Hari | Pengerjaan proposal dan dokumen-dokumen proyek | Tim Komunikasi |

* Waktu pembuatan projek:

|  |  |
| --- | --- |
| Divisi | Waktu Pengerjaan |
| Komunikasi | 3 Bulan |
| Desain | 3 Bulan |
| Programmer | 3 Bulan |

* Cost Baseline

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS Items | Jumlah | Hari | Cost/hari | Subtotal | WBS Level 2 Total | % of Total |
| 1. **Project Management** |  |  |  |  | Rp. 38.555.000 |  |
| * 1. Project Manajer | 1 | 55 | Rp. 125.000 | Rp. 6.875.000 |  |  |
| * 1. Programmer | 4 | 52 | Rp. 60.000 | Rp. 12.480.000 |  |  |
| * 1. Desain | 4 | 30 | Rp. 70.000 | Rp. 8.400.000 |  |  |
| * 1. Komunikasi | 4 | 54 | Rp. 50.000 | Rp. 10.800.000 |  |  |
| 1. **Pembuatan Website** |  |  |  |  | Rp. 650.000 |  |
| * 1. Konsumsi | 13 | 10 | Rp. 65.000 | Rp. 650.000 |  |  |
| 1. **Training** |  |  |  |  | Rp. 1.080.000 |  |
| * 1. Biaya Trainer | 3 | 3 | Rp. 300.000 | Rp. 900.000 |  |  |
| * 1. Transportasi | 3 | 3 | Rp. 60.000 | Rp. 180.000 |  |  |
| 1. **Dana Tak Terduga (10%)** |  |  |  |  | Rp. 4.028.500 | 10% |
| **Total Project Cost Estimate** |  |  |  |  | Rp. 44.313.500 |  |